## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  | MUNICÍPIO: | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE |  |  | DATA: 23/01/19 | CONTRATO/OS:
|  | OBRA: | COMUMUNIDADE RIO SERRINHO/KM 30
ITENS | UNIDADES CONSTRUTIVAS |  | MESES | [7 empty] | Total R$ Peso %
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MêS 7 | Mês 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | MESES MÊS 1: 906.52 | 906.52
|  | % | MESES MÊS 1: 100% | 100%
2 | CASA DE QUIMICA TIPO "E" + URBANIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) | R$ | MESES MÊS 1: 11306.38; MESES MÊS 2: 11306.38; MESES MÊS 3: 0 | 22612.76
|  | % | MESES MÊS 1: 50%; MESES MÊS 2: 50% | 100%
3 | CSB - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA | R$ | MESES MÊS 5: 12003.29 | 12003.29
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100%
4 | TRATAMENTO DE ÁGUA | R$ | MESES MÊS 5: 5726.8 | 5726.8
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100%
5 | ADUTORA | R$ | MESES MÊS 4: 32813.3219; MESES MÊS 5: 32813.32; MESES MÊS 6: 32813.32 | 98439.96
|  | % | MESES MÊS 4: 33.33%; MESES MÊS 5: 33.33%; MESES MÊS 6: 33.33% | 100%
6 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | R$ |  | 41541.882 | 41541.882 | 41541.882 | 41541.882 | 41541.882 | 41541.882 | 27694.598 | 276945.88
|  | % |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100%
7 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | R$ |  | 2798.895 | 2798.895 | 2798.895 | 2798.895 | 2798.895 | 2798.895 | 1865.93 | 18659.3
|  | % |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100%
8 | VRP's 3/4" (5 unidades) | R$ | MESES MÊS 4: 6094.8391; MESES MÊS 5: 6094.8391; MESES MÊS 6: 6095.0091 | 18284.7
|  | % | MESES MÊS 4: 33.33%; MESES MÊS 5: 33.33%; MESES MÊS 6: 33.33% | 100%
9 | CASA DA ELEVATÓRIA TIPO "U" + URBANIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) | R$ | MESES MÊS 3: 5917.635; MESES MÊS 4: 5917.635 | 11835.27
|  | % | MESES MÊS 3: 50%; MESES MÊS 4: 50% | 100%
10 | EET 01+RAP 10m³ |  | MESES MÊS 5: 12665.36 | 12665.36
|  |  | MESES MÊS 5: 100% | 100%
11 | REL DE 10m³+URBANIZAÇÃO | R$ | MESES MÊS 5: 8588.8 | 8588.8
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | MESES MÊS 5: 63331.36 | 63331.36
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100%
TOTAIS |  | R$ | 12212.9 | 55647.157 | 50258.412 | 89166.5729 | 185564.5461 | 83249.1061 | 44340.777 | 29560.528
|  | % | 2.221% | 10.12% | 9.138% | 16.21% | 33.74% | 15.14% | 8.062% | 5.375%
|  | ACUM R$ | 12212.9 | 67860.057 | 118118.469 | 207285.0419 | 392849.588 | 476098.694 | 520439.471 | 549999.999
|  | ACUM % | 2.221% | 12.34% | 21.48% | 37.69% | 71.43% | 86.56% | 94.63% | 100%
550000

## Final
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  | MUNICÍPIO: | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE |  |  | DATA: 23/01/19 | CONTRATO/OS:
|  | OBRA: | COMUMUNIDADE RIO SERRINHO/KM 30
ITENS | UNIDADES CONSTRUTIVAS |  | MESES | [7 empty] | Total R$ Peso %
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MêS 7 | Mês 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | MESES MÊS 1: 3422.14 | 3422.23 | 3422.14 | -0.09
|  | % | MESES MÊS 1: 100% | 100% | 1 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | R$ | MESES MÊS 1: 12207.74 | 12207.74 | 12207.74 | 0
|  | % | MESES MÊS 1: 100% | 100% | 1 | 0
3 | CASA DE QUIMICA TIPO "E" + URBANIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) | R$ | MESES MÊS 1: 12808.98; MESES MÊS 2: 12808.98 | 25618.05 | 25617.96 | -0.09
|  | % | MESES MÊS 1: 50%; MESES MÊS 2: 50% | 100% | 1 | 0
4 | CSB - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA | R$ | MESES MÊS 5: 13524.89 | 13524.98 | 13524.89 | -0.09
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100% | 1 | 0
5 | TRATAMENTO DE ÁGUA | R$ | MESES MÊS 5: 5787.23 | 5787.32 | 5787.23 | -0.09
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100% | 1 | 0
6 | ADUTORA | R$ | MESES MÊS 4: 32577.84; MESES MÊS 5: 32577.84; MESES MÊS 6: 32577.84 | 97733.65 | 97733.52 | -0.13
|  | % | MESES MÊS 4: 33.33%; MESES MÊS 5: 33.33%; MESES MÊS 6: 33.33% | 100% | 0.99999 | 0
7 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | R$ |  | 43960.2 | 43960.2 | 43960.2 | 43960.2 | 43960.2 | 43960.2 | 29306.2 | 293068 | 293067.4 | -0.6
|  | % |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 0
8 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | R$ |  | 2822.691 | 2822.691 | 2822.691 | 2822.691 | 2822.691 | 2822.691 | 1881.78 | 18817.94 | 18817.926 | -0.014 | -0.34297
|  | % |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 0
9 | VRP's 3/4" (7 unidades) | R$ | MESES MÊS 4: 6632.1103; MESES MÊS 5: 6632.1103; MESES MÊS 6: 6632.1103 | 19896.53 | 19896.331 | -0.19897
|  | % | MESES MÊS 4: 33.33%; MESES MÊS 5: 33.33%; MESES MÊS 6: 33.33% | 100% | 0.99999 | 0
10 | CASA DA ELEVATÓRIA TIPO "U" + URBANIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) | R$ | MESES MÊS 3: 8226.74; MESES MÊS 4: 8226.74 | 16453.48 | 16453.48 | 0
|  | % | MESES MÊS 3: 50%; MESES MÊS 4: 50% | 100% | 1 | 0
11 | EET 01+RAP 10m³ |  | MESES MÊS 5: 22296.18 | 22296.18 | 22296.18 | 0
|  |  | MESES MÊS 5: 100% | 100% | 1 | 0
12 | REL DE 10m³+URBANIZAÇÃO | R$ | MESES MÊS 5: 11163.67 | 11163.67 | 11163.67 | 0
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100% | 1 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | MESES MÊS 5: 35488 | 35488 | 35488 | 0
|  | % | MESES MÊS 5: 100% | 100% | 1 | 0
TOTAIS |  | R$ | 28438.86 | 59591.871 | 55009.631 | 94219.5813 | 174252.8113 | 85992.8413 | 46782.891 | 31187.98 |  | 575476.467 | 575476.467
|  | % | 4.942% | 10.36% | 9.559% | 16.37% | 30.28% | 14.94% | 8.129% | 5.42% |  | 1 | 1
|  | ACUM R$ | 28438.86 | 88030.731 | 143040.362 | 237259.9433 | 411512.7547 | 497505.596 | 544288.487 | 575476.467 |  | 2525553.2011 | 2525553.2011
|  | ACUM % | 4.942% | 15.3% | 24.86% | 41.23% | 71.51% | 86.45% | 94.58% | 100% |  | 4.3886 | 4.3886
575477.77
1.303