## TIPO 2 SAPATAS - 110V
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR Planilha Orçamentária
Obra: ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
BDI : 27,7 %
DATA
PROJETOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS
31132.8621
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | 1º MEDIÇÃO
[9 empty] | 0% |  | 27.7% |  | 31132.8621
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0.885 |  | VALOR EXECUTADO
[9 empty] | 100 | 255 | 225.68 |  | 0
[9 empty] | 100 | 293.21 | 259.49 |  | 0
[9 empty] | 100 | 1213 | 1073.51 |  | 0
[9 empty] | 100 | 744 | 658.44 |  | 0
[9 empty] | 100 | 250 | 221.25 |  | 0
[9 empty] | 100 | 3 | 2.66 |  | 0
[9 empty] | 100 | 42 | 37.17 |  | 0
[9 empty] | 100 | 38.5 | 34.07 |  | 0
[9 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
2.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35 | 5.57 | 7.11 | 1225.4085 | 100 | 6.29 | 5.57 |  | 1225.4085
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 3.84 | 82.95 | 105.93 | 406.7712 | 100 | 25.12 | 22.23 |  | 406.7712
2.3 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 3.24 | 1.87 | 2.39 | 7.7436 | 100 | 11.58 | 10.25 |  | 7.7436
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.54 | 31.47 | 40.19 | 61.8926 | 100 | 1.7 | 1.5 |  | 61.8926
|  |  | MURETA |  | 0 | [5 empty] | 0
2.5 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 22.23 | 28.39 | 443.4518 | 100 | 25.12 | 22.23 |  | 443.4518
2.6 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 10.25 | 13.09 | 362.7239 | 100 | 11.58 | 10.25 |  | 362.7239
2.7 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 1.5 | 1.92 | 17.664 | 100 | 1.7 | 1.5 |  | 17.664
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | [5 empty] | 0
2.8 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 22.23 | 28.39 | 164.0942 | 100 | 25.12 | 22.23 |  | 164.0942
2.9 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 10.25 | 13.09 | 169.6464 | 100 | 11.58 | 10.25 |  | 169.6464
2.10 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 1.5 | 1.92 | 2.0352 | 100 | 1.7 | 1.5 |  | 2.0352
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 2861.4314 | #DIV/0! |  | 0 |  | 2861.4314
[7 empty] | Subtotal | 476.4074
0
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS | [7 empty] | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 0.2 | 19.05 | 24.33 | 4.866 |  | 21.53 | 19.05
3.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 10.8 | 24.06 | 30.72 | 331.776 |  | 27.19 | 24.06
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 70 | 6.17 | 7.88 | 551.6 |  | 6.97 | 6.17
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 25 | 6.03 | 7.7 | 192.5 |  | 6.81 | 6.03
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.95 | 390 | 498.03 | 971.1585 |  | 420 | 371.7
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6 | 24.06 | 30.72 | 13934.592 |  | 27.19 | 24.06
3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73 | 6.17 | 7.88 | 6270.3524 |  | 6.97 | 6.17
3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45 | 6.03 | 7.7 | 2760.065 |  | 6.81 | 6.03
3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73 | 371.7 | 474.66 | 12687.6618 |  | 420 | 371.7
|  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | [5 empty] | 0
3.11 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 45.86 | 58.56 | 3279.36 |  | 51.82 | 45.86
3.12 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 41.42 | 52.89 | 634.68 |  | 46.8 | 41.42
3.13 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 19.05 | 24.33 | 315.3168 |  | 21.53 | 19.05
3.14 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 24.06 | 30.72 | 221.184 |  | 27.19 | 24.06
3.15 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 524.8 | 670.17 | 4342.7016 |  | 592.99 | 524.8
3.16 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 371.7 | 474.66 | 2235.6486 |  | 420 | 371.7
|  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0 | [5 empty] | 0
3.17 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 45.86 | 58.56 | 4509.12 |  | 51.82 | 45.86
3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 19.05 | 24.33 | 264.4671 |  | 21.53 | 19.05
3.19 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 24.06 | 30.72 | 891.1872 |  | 27.19 | 24.06
3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 6.17 | 7.88 | 396.1276 |  | 6.97 | 6.17
3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 6.03 | 7.7 | 410.179 |  | 6.81 | 6.03
3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 371.7 | 474.66 | 1428.7266 |  | 420 | 371.7
|  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0 | [5 empty] | 0
3.23 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 24.06 | 30.72 | 1500.672 |  | 27.19 | 24.06
3.24 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 6.17 | 7.88 | 849.6216 |  | 6.97 | 6.17
3.25 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 6.03 | 7.7 | 378.686 |  | 6.81 | 6.03
3.26 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 371.7 | 474.66 | 1234.116 |  | 420 | 371.7
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 60596.3658 |  |  | 0
0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 67171.403 |  |  | 0
|  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [7 empty] | 0
4.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23 | 23.65 | 30.2 | 8704.546 |  | 26.72 | 23.65
4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18 | 6.17 | 7.88 | 7881.4184 |  | 6.97 | 6.17
4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73 | 7.27 | 9.28 | 3561.0144 |  | 8.22 | 7.27
4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73 | 371.7 | 474.66 | 7466.4018 |  | 420 | 371.7
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | [5 empty] | 0
4.5 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43 | 23.65 | 30.2 | 13602.986 |  | 26.72 | 23.65
4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27 | 6.17 | 7.88 | 5478.7276 |  | 6.97 | 6.17
4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55 | 6.03 | 7.7 | 2884.035 |  | 6.81 | 6.03
4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1 | 371.7 | 474.66 | 12863.286 |  | 420 | 371.7
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | [5 empty] | 0
4.9 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1 | 15.13 | 19.32 | 2745.372 |  | 17.1 | 15.13
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | [5 empty] | 0
4.10 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 23.65 | 30.2 | 710.606 |  | 26.72 | 23.65
4.11 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 6.17 | 7.88 | 537.2584 |  | 6.97 | 6.17
4.12 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 6.03 | 7.7 | 218.372 |  | 6.81 | 6.03
4.13 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 371.7 | 474.66 | 517.3794 |  | 420 | 371.7
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 67171.403 |  |  | 0
0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 47522.9246 |  |  | 0
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS | [7 empty] | 0
5.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 89.07 | 113.74 | 584.6236 |  | 100.64 | 89.07
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | [5 empty] | 0
5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63 | 24.92 | 31.82 | 18221.0866 |  | 28.16 | 24.92
5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 47.44 | 60.58 | 747.5572 |  | 53.6 | 47.44
5.4 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 34.57 | 44.15 | 20338.139 |  | 39.06 | 34.57
5.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 10.01 | 12.78 | 447.5556 |  | 11.31 | 10.01
5.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 422.28 | 539.25 | 6104.31 |  | 477.15 | 422.28
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | [5 empty] | 0
5.7 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 24.92 | 31.82 | 1079.6526 |  | 28.16 | 24.92
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 47522.9246 |  |  | 0
0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2051.9005 |  |  | 0
|  |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0
6.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 256.92 | 328.09 | 1968.54 |  | 290.31 | 256.92
6.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 905.59 | 1156.44 | 3469.32 |  | 1023.26 | 905.59
6.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 260.97 | 333.26 | 999.78 |  | 294.88 | 260.97
6.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 260.97 | 333.26 | 1999.56 |  | 294.88 | 260.97
6.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 260.97 | 333.26 | 1666.3 |  | 294.88 | 260.97
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 357.72 | 456.81 | 3654.48 |  | 404.2 | 357.72
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 330.71 | 422.32 | 6503.728 |  | 373.68 | 330.71
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
6.8 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 53.6 | 68.45 | 2121.95 |  | 60.56 | 53.6
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | [5 empty] | 0
6.9 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 432.52 | 552.33 | 1159.893 |  | 488.72 | 432.52
6.10 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 432.52 | 552.33 | 927.9144 |  | 488.72 | 432.52
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 432.52 | 552.33 | 1855.8288 |  | 488.72 | 432.52
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 331.77 | 423.67 | 28025.7705 |  | 374.88 | 331.77
6.13 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 432.52 | 552.33 | 1226.1726 |  | 488.72 | 432.52
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | [5 empty] | 0
6.14 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1282.6 | 1637.88 | 1637.88 |  | 1449.26 | 1282.6
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | [5 empty] | 0
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 458.73 | 585.8 | 515.504 |  | 518.34 | 458.73
6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 458.73 | 585.8 | 1259.47 |  | 518.34 | 458.73
6.17 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 605.71 | 773.49 | 1245.3189 |  | 684.42 | 605.71
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 458.73 | 585.8 | 1599.234 |  | 518.34 | 458.73
6.19 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 491.61 | 627.79 | 659.1795 |  | 555.49 | 491.61
6.20 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 491.61 | 627.79 | 7910.154 |  | 555.49 | 491.61
6.21 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 491.61 | 627.79 | 5273.436 |  | 555.49 | 491.61
6.22 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 491.61 | 627.79 | 3955.077 |  | 555.49 | 491.61
6.23 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 491.61 | 627.79 | 659.1795 |  | 555.49 | 491.61
6.24 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 491.61 | 627.79 | 3295.8975 |  | 555.49 | 491.61
6.25 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 491.61 | 627.79 | 2636.718 |  | 555.49 | 491.61
6.26 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 491.61 | 627.79 | 10546.872 |  | 555.49 | 491.61
6.27 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 136.38 | 174.16 | 327.4208 |  | 154.1 | 136.38
|  |  | VIDROS |  | 0 | [5 empty] | 0
6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 127.72 | 163.1 | 1542.926 |  | 144.32 | 127.72
6.29 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 236.62 | 302.16 | 3625.92 |  | 267.37 | 236.62
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | [5 empty] | 0
6.30 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 103.7 | 132.42 | 14850.903 |  | 117.17 | 103.7
6.31 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 213.47 | 272.6 | 1488.396 |  | 241.21 | 213.47
6.32 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 51.52 | 65.79 | 1257.9048 |  | 58.21 | 51.52
6.33 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 24.68 | 31.52 | 3148.848 |  | 27.89 | 24.68
[7 empty] | Subtotal | 2051.9005 |  |  | 0
0
2 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA - FEIRA DO PRODUTOR RURAL | [7 empty] | 0
7.1 |  |  | Estrutura metalica (pilares, metálicos, treliças, tesouras) inclusive instalação e pintura | GL | 54 | 110 | 140.47 | 7585.38 |  | 102.3 | 90.54
7.2 |  |  | Telha de aço galvanizado, Trapézio TP25, com espessura de 0,50mm, tipo normal, pintura nas duas faces na cor azul | m² | 54 | 90.33 | 115.35 | 6228.9 |  | 48.3 | 42.75
7.3 |  |  | Platibanda em estrutura pintura nas duas faces na cor azul | m2 | 38.4 | 215 | 274.56 | 10543.104 |  | 35.2 | 31.15
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm inclusive transporte vertical | m² | 18 | 114.72 | 146.5 | 2637 |  | 48.4 | 42.83
7.5 | 1114 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 50 cm | m | 18 | 56.82 | 72.56 | 1306.08 |  | 25.3 | 22.39
[10 empty] | 23.1 | 20.44
[7 empty] | Subtotal | 28300.464 |  |  | 0
0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3855.6 |  |  | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 6.66 | 8.5 | 3855.6 |  | 7.53 | 6.66
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 3855.6 |  |  | 0
0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 149944.1063 |  |  | 0
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2.42 | 3.09 | 7863.8646 |  | 2.74 | 2.42
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 14.48 | 18.49 | 37333.3439 |  | 16.36 | 14.48
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 27.9 | 35.63 | 18735.3229 |  | 31.52 | 27.9
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 12.44 | 15.89 | 24322.1874 |  | 14.06 | 12.44
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 36.52 | 46.64 | 19211.4824 |  | 41.26 | 36.52
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 31.3 | 39.97 | 223.0326 |  | 35.37 | 31.3
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 31.3 | 39.97 | 165.8755 |  | 35.37 | 31.3
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 31.3 | 39.97 | 273.3948 |  | 35.37 | 31.3
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 31.3 | 39.97 | 2652.8089 |  | 35.37 | 31.3
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 9.76 | 12.46 | 1290.233 |  | 11.03 | 9.76
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 40.07 | 51.17 | 15364.8159 |  | 45.28 | 40.07
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 44.03 | 56.23 | 22507.7444 |  | 49.75 | 44.03
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 149944.1063 |  |  | 0
0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 101941.7811 |  |  | 0
10.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 21.59 | 27.57 | 22377.4662 |  | 24.4 | 21.59
10.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 16.89 | 21.57 | 17507.5062 |  | 19.08 | 16.89
10.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 35.47 | 45.3 | 18280.362 |  | 40.08 | 35.47
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 28.97 | 36.99 | 1384.1658 |  | 32.74 | 28.97
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 19.49 | 24.89 | 3711.5968 |  | 22.02 | 19.49
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 33.83 | 43.2 | 1840.32 |  | 38.23 | 33.83
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 55.45 | 70.81 | 15323.284 |  | 62.66 | 55.45
10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 45.21 | 57.73 | 1044.3357 |  | 51.08 | 45.21
10.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 45.21 | 57.73 | 1179.4239 |  | 51.08 | 45.21
10.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 86.94 | 111.02 | 2207.0776 |  | 98.24 | 86.94
10.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 96.97 | 123.83 | 4145.8284 |  | 109.57 | 96.97
10.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 159.53 | 203.72 | 360.5844 |  | 180.26 | 159.53
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | [5 empty] | 0
10.13 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 24.72 | 31.57 | 7035.0588 |  | 27.93 | 24.72
10.14 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 21.59 | 27.57 | 479.1666 |  | 24.4 | 21.59
10.15 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 34.48 | 44.03 | 1235.0415 |  | 38.96 | 34.48
10.16 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 62.06 | 79.25 | 278.1675 |  | 70.12 | 62.06
10.17 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 62.06 | 79.25 | 149.7825 |  | 70.12 | 62.06
10.18 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 29.7 | 37.93 | 580.329 |  | 33.56 | 29.7
10.19 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 74.15 | 94.69 | 568.14 |  | 83.79 | 74.15
10.20 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 5.32 | 6.79 | 2254.1442 |  | 6.01 | 5.32
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 101941.7811 |  |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 16381.8437 |  |  | 0
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [7 empty] | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 3.61 | 4.61 | 111.2854 |  | 4.08 | 3.61
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 2.03 | 2.59 | 425.9514 |  | 2.29 | 2.03
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 3.99 | 5.1 | 13.821 |  | 4.51 | 3.99
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 7.04 | 8.99 | 583.7207 |  | 7.96 | 7.04
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 10.71 | 13.68 | 265.2552 |  | 12.1 | 10.71
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 14.88 | 19 | 3416.39 |  | 16.81 | 14.88
12.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 74.04 | 94.55 | 756.4 |  | 83.66 | 74.04
12.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 7.24 | 9.25 | 18.5 |  | 8.18 | 7.24
12.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 1.78 | 2.27 | 4.54 |  | 2.01 | 1.78
12.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 1.78 | 2.27 | 140.74 |  | 2.01 | 1.78
12.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 2.28 | 2.91 | 5.82 |  | 2.58 | 2.28
12.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 4.58 | 5.85 | 122.85 |  | 5.17 | 4.58
12.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 7.93 | 10.13 | 81.04 |  | 8.96 | 7.93
12.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 12.6 | 16.09 | 193.08 |  | 14.24 | 12.6
12.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 4.93 | 6.3 | 100.8 |  | 5.57 | 4.93
12.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 7.73 | 9.87 | 59.22 |  | 8.73 | 7.73
12.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 3.17 | 4.05 | 97.2 |  | 3.58 | 3.17
12.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 5.33 | 6.81 | 47.67 |  | 6.02 | 5.33
12.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 6.31 | 8.06 | 8.06 |  | 7.13 | 6.31
12.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 7.48 | 9.55 | 76.4 |  | 8.45 | 7.48
12.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 4.43 | 5.66 | 169.8 |  | 5.01 | 4.43
12.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 3.82 | 4.88 | 4.88 |  | 4.32 | 3.82
12.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 2.5 | 3.19 | 15.95 |  | 2.83 | 2.5
12.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.57 | 8.39 | 25.17 |  | 7.42 | 6.57
12.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 30.59 | 39.06 | 546.84 |  | 34.56 | 30.59
12.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 3.73 | 4.76 | 28.56 |  | 4.21 | 3.73
12.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 4.38 | 5.59 | 380.12 |  | 4.95 | 4.38
12.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 5.82 | 7.43 | 89.16 |  | 6.58 | 5.82
12.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 14.79 | 18.89 | 18.89 |  | 16.71 | 14.79
12.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 44.29 | 56.56 | 1923.04 |  | 50.04 | 44.29
12.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 6.66 | 8.5 | 59.5 |  | 7.52 | 6.66
12.32 | C1564 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 8.7 | 11.11 | 611.05 |  | 9.83 | 8.7
12.33 | C1565 | SEINFRA | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 7.31 | 9.33 | 9.33 |  | 8.26 | 7.31
12.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 2.19 | 2.8 | 28 |  | 2.48 | 2.19
12.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 4.09 | 5.22 | 26.1 |  | 4.62 | 4.09
12.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 5.98 | 7.64 | 152.8 |  | 6.76 | 5.98
12.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 8.67 | 11.07 | 66.42 |  | 9.8 | 8.67
12.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 19.92 | 25.44 | 279.84 |  | 22.51 | 19.92
12.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 17.56 | 22.42 | 313.88 |  | 19.84 | 17.56
12.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 8.73 | 11.15 | 122.65 |  | 9.86 | 8.73
12.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 24.45 | 31.22 | 405.86 |  | 27.63 | 24.45
12.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 24.45 | 31.22 | 93.66 |  | 27.63 | 24.45
12.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 8.52 | 10.88 | 119.68 |  | 9.63 | 8.52
12.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 3.99 | 5.1 | 5.1 |  | 4.51 | 3.99
12.45 | 89441 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 8.38 | 10.7 | 10.7 |  | 9.47 | 8.38
12.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 6.57 | 8.39 | 117.46 |  | 7.42 | 6.57
12.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 14 | 11.71 | 14.95 | 209.3 |  | 13.23 | 11.71
|  |  | REGISTROS |  | 0 | [5 empty] | 0
12.48 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 14.11 | 18.02 | 18.02 |  | 15.94 | 14.11
12.49 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 75.83 | 96.83 | 387.32 |  | 85.68 | 75.83
12.50 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 75.83 | 96.83 | 580.98 |  | 85.68 | 75.83
12.51 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 58.25 | 74.39 | 74.39 |  | 65.82 | 58.25
12.52 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 58.25 | 74.39 | 74.39 |  | 65.82 | 58.25
12.53 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 86.28 | 110.18 | 440.72 |  | 97.49 | 86.28
12.54 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 58.25 | 74.39 | 1934.14 |  | 65.82 | 58.25
12.55 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 39.89 | 50.94 | 509.4 |  | 45.07 | 39.89
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 16381.8437 |  |  | 0
0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 7590.1752 |  |  | 0
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 0
13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 16.18 | 20.66 | 4911.2952 |  | 18.28 | 16.18
13.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 11.16 | 14.25 | 199.5 |  | 12.61 | 11.16
13.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 11.44 | 14.61 | 525.96 |  | 12.93 | 11.44
13.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 28.38 | 36.24 | 36.24 |  | 32.07 | 28.38
|  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
13.5 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 33.35 | 42.59 | 511.08 |  | 37.68 | 33.35
13.6 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 110.11 | 140.61 | 1406.1 |  | 124.42 | 110.11
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 7590.1752 |  |  | 0
0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 23367.0891 |  |  | 0
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23 | 10.84 | 13.84 | 1151.9032 |  | 12.25 | 10.84
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94 | 15.91 | 20.32 | 3778.3008 |  | 17.98 | 15.91
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05 | 19.97 | 25.5 | 970.275 |  | 22.56 | 19.97
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52 | 30 | 38.31 | 5498.2512 |  | 33.9 | 30
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 30.99 | 39.57 | 109.6089 |  | 35.02 | 30.99
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22 | 4.45 | 5.68 | 124.96 |  | 5.03 | 4.45
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56 | 5.05 | 6.45 | 361.2 |  | 5.71 | 5.05
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 11.16 | 14.25 | 114 |  | 12.61 | 11.16
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36 | 5.46 | 6.97 | 250.92 |  | 6.17 | 5.46
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27 | 4.12 | 5.26 | 142.02 |  | 4.66 | 4.12
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 11.44 | 14.61 | 204.54 |  | 12.93 | 11.44
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 11.77 | 15.03 | 435.87 |  | 13.3 | 11.77
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 5.15 | 6.58 | 217.14 |  | 5.82 | 5.15
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 4.01 | 5.12 | 30.72 |  | 4.53 | 4.01
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37 | 4.01 | 5.12 | 189.44 |  | 4.53 | 4.01
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 33.17 | 42.36 | 593.04 |  | 37.48 | 33.17
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 30.65 | 39.14 | 313.12 |  | 34.63 | 30.65
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 20.42 | 26.08 | 208.64 |  | 23.07 | 20.42
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 7.75 | 9.9 | 9.9 |  | 8.76 | 7.75
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 7.75 | 9.9 | 89.1 |  | 8.76 | 7.75
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 22.43 | 28.64 | 114.56 |  | 25.34 | 22.43
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 22.43 | 28.64 | 286.4 |  | 25.34 | 22.43
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15 | 8.49 | 10.84 | 162.6 |  | 9.59 | 8.49
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 15.43 | 19.7 | 374.3 |  | 17.43 | 15.43
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 105.55 | 134.79 | 539.16 |  | 119.27 | 105.55
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 250.29 | 319.62 | 4155.06 |  | 282.81 | 250.29
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 85.48 | 109.16 | 109.16 |  | 96.59 | 85.48
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 5.75 | 7.34 | 132.12 |  | 6.5 | 5.75
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 23 | 7.73 | 9.87 | 227.01 |  | 8.73 | 7.73
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1073.7 | 1371.11 | 1371.11 |  | 1213.22 | 1073.7
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 863.48 | 1102.66 | 1102.66 |  | 975.68 | 863.48
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 23367.0891 |  |  | 0
0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 25212.297 |  |  | 0
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 128.42 | 163.99 | 327.98 |  | 145.11 | 128.42
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 150.09 | 191.66 | 383.32 |  | 169.59 | 150.09
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 278.16 | 355.21 | 3552.1 |  | 314.3 | 278.16
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 144.09 | 184 | 2576 |  | 162.81 | 144.09
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 75.7 | 96.67 | 1256.71 |  | 85.54 | 75.7
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 465.73 | 594.74 | 1784.22 |  | 526.25 | 465.73
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 178.22 | 227.59 | 2048.31 |  | 201.38 | 178.22
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 197.65 | 252.4 | 504.8 |  | 223.33 | 197.65
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 127.49 | 162.8 | 488.4 |  | 144.06 | 127.49
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 61.16 | 78.1 | 234.3 |  | 69.11 | 61.16
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 227.19 | 290.12 | 1450.6 |  | 256.71 | 227.19
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 38.84 | 49.6 | 496 |  | 43.89 | 38.84
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 180.26 | 230.19 | 460.38 |  | 203.68 | 180.26
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 2 | 27.75 | 35.44 | 70.88 |  | 31.36 | 27.75
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 59.06 | 75.42 | 1055.88 |  | 66.74 | 59.06
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 203.05 | 259.29 | 777.87 |  | 229.44 | 203.05
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 86.63 | 110.63 | 221.26 |  | 97.89 | 86.63
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 64.66 | 82.57 | 165.14 |  | 73.06 | 64.66
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 60.51 | 77.27 | 772.7 |  | 68.37 | 60.51
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 45.85 | 58.55 | 702.6 |  | 51.81 | 45.85
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 8.66 | 11.06 | 121.66 |  | 9.79 | 8.66
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 23.04 | 29.42 | 558.98 |  | 26.03 | 23.04
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 58.43 | 74.62 | 1268.54 |  | 66.02 | 58.43
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 13 | 42.98 | 54.89 | 713.57 |  | 48.57 | 42.98
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 184.05 | 235.03 | 1410.18 |  | 207.97 | 184.05
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 3 | 172.95 | 220.86 | 662.58 |  | 195.42 | 172.95
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 311.36 | 397.61 | 397.61 |  | 351.82 | 311.36
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 59.3 | 75.73 | 749.727 |  | 67.01 | 59.3
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 25212.297 |  |  | 0
0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 3728.2674 |  |  | 0
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 250.53 | 319.93 | 249.5454 |  | 283.08 | 250.53
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 451.92 | 577.1 | 184.672 |  | 510.64 | 451.92
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 16.01 | 20.44 | 449.68 |  | 18.09 | 16.01
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 8.96 | 11.44 | 251.68 |  | 10.12 | 8.96
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 50.73 | 64.78 | 129.56 |  | 57.32 | 50.73
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 71.85 | 91.75 | 367 |  | 81.19 | 71.85
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 45.18 | 57.69 | 173.07 |  | 51.05 | 45.18
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 16.51 | 21.08 | 126.48 |  | 18.65 | 16.51
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 13.87 | 17.71 | 70.84 |  | 15.67 | 13.87
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 19.7 | 25.16 | 100.64 |  | 22.26 | 19.7
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 8.12 | 10.37 | 10.37 |  | 9.18 | 8.12
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 9.46 | 12.08 | 12.08 |  | 10.69 | 9.46
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 8.12 | 10.37 | 20.74 |  | 9.18 | 8.12
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 7.85 | 10.02 | 20.04 |  | 8.87 | 7.85
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 10.89 | 13.91 | 27.82 |  | 12.31 | 10.89
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 238.69 | 304.81 | 304.81 |  | 269.71 | 238.69
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 699.55 | 893.33 | 893.33 |  | 790.45 | 699.55
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 14.78 | 18.87 | 37.74 |  | 16.7 | 14.78
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 61.2 | 78.15 | 156.3 |  | 69.15 | 61.2
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 96.36 | 123.05 | 123.05 |  | 108.88 | 96.36
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 14.74 | 18.82 | 18.82 |  | 16.66 | 14.74
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 3728.2674 |  |  | 0
0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 19179.8228 |  |  | 0
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 89.85 | 114.74 | 573.7 |  | 101.52 | 89.85
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 298.67 | 381.4 | 381.4 |  | 337.48 | 298.67
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 30.82 | 39.36 | 78.72 |  | 34.82 | 30.82
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 30.82 | 39.36 | 393.6 |  | 34.82 | 30.82
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 104.16 | 133.01 | 133.01 |  | 117.7 | 104.16
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 33.53 | 42.82 | 471.02 |  | 37.89 | 33.53
17.7 | 73976/8 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 104.16 | 133.01 | 266.02 |  | 117.7 | 104.16
17.8 | 72715 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 72.93 | 93.13 | 5733.0828 |  | 82.41 | 72.93
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 56.18 | 71.74 | 215.22 |  | 63.48 | 56.18
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 202.03 | 257.99 | 515.98 |  | 228.28 | 202.03
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 26.67 | 34.06 | 68.12 |  | 30.13 | 26.67
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 68.86 | 87.93 | 175.86 |  | 77.81 | 68.86
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm | un | 4 | 247.76 | 316.39 | 1265.56 |  | 279.95 | 247.76
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 33.53 | 42.82 | 85.64 |  | 37.89 | 33.53
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 55.45 | 70.81 | 141.62 |  | 62.65 | 55.45
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 133.52 | 170.51 | 341.02 |  | 150.87 | 133.52
17.18 |  | MERCADO | Registro de gaveta com haste 2 1/2" | un | 1 | 94.83 | 121.1 | 121.1 |  | 107.15 | 94.83
17.19 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 26.63 | 34.01 | 68.02 |  | 30.09 | 26.63
17.20 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" | un | 1 | 52.61 | 67.18 | 67.18 |  | 59.45 | 52.61
17.21 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 203.14 | 259.41 | 259.41 |  | 229.54 | 203.14
17.22 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 94.83 | 121.1 | 605.5 |  | 107.15 | 94.83
17.23 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 266.41 | 340.21 | 680.42 |  | 301.03 | 266.41
17.24 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 67.97 | 86.8 | 1736 |  | 76.8 | 67.97
17.25 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 12.79 | 16.33 | 97.98 |  | 14.45 | 12.79
17.26 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 12.79 | 16.33 | 32.66 |  | 14.45 | 12.79
17.27 |  | MERCADO | Conjunto motobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente | un | 2 | 1638.57 | 2092.45 | 4184.9 |  | 1851.49 | 1638.57
17.28 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 17.34 | 22.14 | 44.28 |  | 19.59 | 17.34
17.29 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 17.34 | 22.14 | 243.54 |  | 19.59 | 17.34
17.30 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 17.34 | 22.14 | 66.42 |  | 19.59 | 17.34
17.31 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 17.34 | 22.14 | 132.84 |  | 19.59 | 17.34
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 19179.8228 |  |  | 0
0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  |  |  | 84053.757 |  |  | 0
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 0
18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 232.36 | 296.72 | 890.16 |  | 262.55 | 232.36
18.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 259.51 | 331.39 | 331.39 |  | 293.23 | 259.51
18.4 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 372.4 | 475.55 | 951.1 |  | 420.79 | 372.4
18.5 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 404.16 | 516.11 | 516.11 |  | 456.68 | 404.16
18.6 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 452.23 | 577.5 | 577.5 |  | 510.99 | 452.23
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | [5 empty] | 0
18.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 9.66 | 12.34 | 407.22 |  | 10.92 | 9.66
18.8 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 9.66 | 12.34 | 98.72 |  | 10.92 | 9.66
18.9 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 9.66 | 12.34 | 49.36 |  | 10.92 | 9.66
18.10 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 14.9 | 19.03 | 57.09 |  | 16.84 | 14.9
18.11 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 14.9 | 19.03 | 19.03 |  | 16.84 | 14.9
18.12 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 63.25 | 80.77 | 161.54 |  | 71.47 | 63.25
18.13 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 63.25 | 80.77 | 161.54 |  | 71.47 | 63.25
18.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 84.47 | 107.87 | 431.48 |  | 95.45 | 84.47
18.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 84.47 | 107.87 | 215.74 |  | 95.45 | 84.47
18.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 240.03 | 306.52 | 306.52 |  | 271.22 | 240.03
18.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 621.08 | 793.12 | 793.12 |  | 701.78 | 621.08
18.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 191.42 | 244.44 | 1955.52 |  | 216.29 | 191.42
18.19 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 71.46 | 91.25 | 2007.5 |  | 80.75 | 71.46
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
18.20 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 4.35 | 5.55 | 4211.34 |  | 4.91 | 4.35
18.21 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 5.5 | 7.02 | 84.942 |  | 6.21 | 5.5
18.22 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 7.51 | 9.59 | 1798.125 |  | 8.49 | 7.51
18.23 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 19.83 | 25.32 | 167.112 |  | 22.41 | 19.83
18.24 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 32.59 | 41.62 | 1144.55 |  | 36.82 | 32.59
18.25 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 40.74 | 52.02 | 1430.55 |  | 46.03 | 40.74
18.26 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 42.41 | 54.16 | 866.56 |  | 47.92 | 42.41
18.27 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 5.39 | 6.88 | 811.84 |  | 6.09 | 5.39
18.28 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 7.33 | 9.36 | 1254.24 |  | 8.28 | 7.33
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | [5 empty] | 0
18.29 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 5267 | 2.4 | 3.06 | 16117.02 |  | 2.71 | 2.4
18.30 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 2189.1 | 3.38 | 4.32 | 9456.912 |  | 3.82 | 3.38
18.31 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 307.9 | 4.5 | 5.75 | 1770.425 |  | 5.08 | 4.5
18.32 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 271.9 | 6.12 | 7.82 | 2126.258 |  | 6.92 | 6.12
18.33 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 113.2 | 7.02 | 8.96 | 1014.272 |  | 7.93 | 7.02
18.34 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 119.8 | 9.96 | 12.72 | 1523.856 |  | 11.25 | 9.96
18.35 | 73860/14 | SINAPI | #50 mm² | m | 145.6 | 18.35 | 23.43 | 3411.408 |  | 20.74 | 18.35
18.36 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 35.5 | 33.9 | 43.29 | 1536.795 |  | 38.31 | 33.9
18.37 | 73860/18 | SINAPI | #150 mm² | m | 141.9 | 49.75 | 63.53 | 9014.907 |  | 56.21 | 49.75
|  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | [5 empty] | 0
18.38 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 19.35 | 24.71 | 896.973 |  | 21.86 | 19.35
18.39 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 23.25 | 29.69 | 1722.02 |  | 26.27 | 23.25
18.40 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 35.41 | 45.22 | 27.132 |  | 40.01 | 35.41
18.41 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 5.26 | 6.72 | 141.12 |  | 5.94 | 5.26
18.42 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 6.27 | 8.01 | 264.33 |  | 7.08 | 6.27
18.43 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 2.82 | 3.6 | 144 |  | 3.19 | 2.82
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | [5 empty] | 0
18.44 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 9.6 | 12.26 | 600.74 |  | 10.85 | 9.6
18.45 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 15.54 | 19.84 | 218.24 |  | 17.56 | 15.54
18.46 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 8.13 | 10.38 | 10.38 |  | 9.19 | 8.13
18.47 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 27.36 | 34.94 | 1362.66 |  | 30.92 | 27.36
18.48 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 58.15 | 74.26 | 4752.64 |  | 65.71 | 58.15
18.49 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 53 | 67.68 | 744.48 |  | 59.89 | 53
18.50 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 58.15 | 74.26 | 1930.76 |  | 65.71 | 58.15
18.51 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 231.75 | 295.94 | 2663.46 |  | 261.86 | 231.75
18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 84.94 | 108.47 | 542.35 |  | 95.98 | 84.94
18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 35.31 | 45.09 | 360.72 |  | 39.9 | 35.31
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 84053.757 |  |  | 0
0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 502.8 |  |  | 0
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 2.35 | 3 | 285 |  | 2.65 | 2.35
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 2.89 | 3.69 | 66.42 |  | 3.27 | 2.89
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 2.81 | 3.59 | 78.98 |  | 3.17 | 2.81
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 11.34 | 14.48 | 72.4 |  | 12.81 | 11.34
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 502.8 |  |  | 0
0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 19454.875 |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | [7 empty] | 0
20.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 471.1 | 601.59 | 1203.18 |  | 532.32 | 471.1
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 1759.65 | 2247.07 | 2247.07 |  | 1988.3 | 1759.65
20.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 47.99 | 61.28 | 122.56 |  | 54.23 | 47.99
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 127.97 | 163.42 | 163.42 |  | 144.6 | 127.97
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 227.95 | 291.09 | 582.18 |  | 257.57 | 227.95
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 27.99 | 35.74 | 35.74 |  | 31.63 | 27.99
20.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 67.99 | 86.82 | 86.82 |  | 76.82 | 67.99
20.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 6.4 | 8.17 | 16.34 |  | 7.23 | 6.4
20.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 211.96 | 270.67 | 541.34 |  | 239.5 | 211.96
20.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 343.93 | 439.2 | 439.2 |  | 388.62 | 343.93
20.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 463.91 | 592.41 | 592.41 |  | 524.19 | 463.91
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | [5 empty] | 0
20.12 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 1.6 | 2.04 | 1999.812 |  | 1.81 | 1.6
20.13 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 1.38 | 1.76 | 425.92 |  | 1.56 | 1.38
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | [5 empty] | 0
20.14 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 9.74 | 12.44 | 236.36 |  | 11 | 9.74
|  |  | TOMADAS |  | 0 | [5 empty] | 0
20.15 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 29.21 | 37.3 | 708.7 |  | 33 | 29.21
20.16 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 51.19 | 65.37 | 522.96 |  | 57.84 | 51.19
20.17 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 3991.19 | 5096.75 | 5096.75 |  | 4509.82 | 3991.19
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
20.18 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 113.11 | 144.44 | 288.88 |  | 127.81 | 113.11
20.19 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 5.39 | 6.88 | 282.08 |  | 6.09 | 5.39
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | [5 empty] | 0
20.20 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 5.5 | 7.02 | 9.126 |  | 6.21 | 5.5
20.21 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 4.35 | 5.55 | 1219.89 |  | 4.91 | 4.35
20.22 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 36.44 | 46.53 | 186.12 |  | 41.18 | 36.44
20.23 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 21.28 | 27.17 | 2448.017 |  | 24.05 | 21.28
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 19454.875 |  |  | 0
0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 2482.62 |  |  | 0
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | un | 1 | 1493.15 | 1906.75 | 1906.75 |  | 1687.18 | 1493.15
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 45.26 | 57.8 | 289 |  | 51.14 | 45.26
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 224.64 | 286.87 | 286.87 |  | 253.83 | 224.64
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 2482.62 |  |  | 0
0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 12446.28 |  |  | 0
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 37.97 | 48.49 | 145.47 |  | 42.9 | 37.97
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 8.76 | 11.19 | 391.65 |  | 9.9 | 8.76
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 30.18 | 38.54 | 385.4 |  | 34.1 | 30.18
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 2.43 | 3.1 | 62 |  | 2.75 | 2.43
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 1.85 | 2.36 | 47.2 |  | 2.09 | 1.85
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 177.18 | 226.26 | 226.26 |  | 200.2 | 177.18
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 2.92 | 3.73 | 111.9 |  | 3.3 | 2.92
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 34.56 | 44.13 | 441.3 |  | 39.05 | 34.56
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 14.12 | 18.03 | 4507.5 |  | 15.95 | 14.12
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 20.44 | 26.1 | 5220 |  | 23.1 | 20.44
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 110.98 | 141.72 | 708.6 |  | 125.4 | 110.98
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 15.58 | 19.9 | 199 |  | 17.6 | 15.58
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 12446.28 |  |  | 0
0
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
3.1 | C0864 | SEINFRA | Mastro para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (6mx2/1/2" ) dia.= 76 mm espessura 3,75 mm | un | 6 | 796.2 | 1016.75 | 6100.5 |  | 680.35 | 602.11
23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 137.26 | 175.28 | 5221.5912 |  | 155.1 | 137.26
23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 253.11 | 323.22 | 9816.1914 |  | 286 | 253.11
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 139.21 | 177.77 | 5510.87 |  | 157.3 | 139.21
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 146.03 | 186.48 | 1094.6376 |  | 165 | 146.03
23.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 172.31 | 220.04 | 528.096 |  | 194.7 | 172.31
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 68.15 | 87.03 | 5213.097 |  | 77 | 68.15
|  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0 | [5 empty] | 0
23.8 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 45.75 | 58.42 | 525.78 |  | 51.7 | 45.75
23.9 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 83.72 | 106.91 | 533.4809 |  | 94.6 | 83.72
23.10 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 37.97 | 48.49 | 49851.5992 |  | 42.9 | 37.97
23.11 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 4722.15 | 6030.19 | 6030.19 |  | 5335.76 | 4722.15
23.12 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 50.62 | 64.64 | 6580.352 |  | 57.2 | 50.62
23.13 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 33.59 | 42.89 | 2183.101 |  | 37.95 | 33.59
23.14 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 33.59 | 42.89 | 2268.0232 |  | 37.95 | 33.59
[6 empty] | Subtotal | #DIV/0! | 101457.5095 |  |  | 0
3.2 | C0864 | SEINFRA | Mastro para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m x 3" ) dia.= 88,9 mm espessura 4mm | un | 1 | 945.4 | 945.4 | 945.4
[7 empty] | Subtotal | 7045.9
0
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 84.8 | 2.85 | 3.64 | 308.672 |  | 2.09 | 1.85
[7 empty] | Subtotal | 308.672 |  |  | 0
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 38183.3439 |  | 1267584.71 | -1229401.3661 | 0.885
31132.8621
Nova Esperança do Sudoeste, 06 de outubro de 2021.

## Cronograma (2)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DADOS DA OBRA
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Ordem | Descrição | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Valor do Item (R$) | (%) Referente a Obra
|  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 80% | 20% | [16 empty] | 0 | #REF! | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | 70% | 25% | 5% | [14 empty] | 0 | #REF! | 100%
3 | FUNDAÇÕES |  | 60% | 20% | 20% | [14 empty] | 0 | #REF! | 100%
4 | SUPERESTRUTURA |  | 5% | 25% | 25% | 25% | 20% | [12 empty] | 67171.403 | #REF! | 100%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | [8 empty] | 47522.9246 | #REF! | 100%
6 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 5% | 5% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 2051.9005 | #REF! | 100%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA - FEIRA DO PRODUTOR RURAL | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | [5 empty] | 0 | #REF! | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 70% | 30% | [12 empty] | 3855.6 | #REF! | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [8 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 149944.1063 | #REF! | 100%
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [7 empty] | 30% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 101941.7811 | #REF! | 100%
11 | #REF! | [12 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | #REF! | #REF! | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 16381.8437 | #REF! | 100%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 7590.1752 | #REF! | 100%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 23367.0891 | #REF! | 100%
15 | LOUÇAS E METAIS | [16 empty] | 50% | 50% | 25212.297 | #REF! | 100%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [10 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 3728.2674 | #REF! | 100%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [10 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 19179.8228 | #REF! | 100%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 84053.757 | #REF! | 100%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [10 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 502.8 | #REF! | 100%
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 19454.875 | #REF! | 100%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [16 empty] | 50% | 50% | 2482.62 | #REF! | 100%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 12446.28 | #REF! | 100%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0 | #REF! | 100%
24 | SERVIÇOS FINAIS | [16 empty] | 50% | 50% | 0 | #REF! | 100%
| VALOR TOTAL COM BDI | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL ACUMULADO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!