## PLANILHA GERAL
|  |  | Obra | Área: 180,00 m² |  | Bancos | B.D.I. 25,92%
|  |  | MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES CABECEIRA DO LONTRA | Endereço:Comunidade do Cabeceira do Lontra, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000 |  | SINAPI - 07/2023 - Paraná SBC - 09/2023 - Paraná ORSE - 06/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | M.O. Unit. C/ BDI | M.O. Total C/ BDI | MAT. Unit. C/ BDI | MAT. Total C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 84.0907 | 0 | 689.5205 | 773.6113
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 29.1982 | 84.0907 | 239.4168 | 689.5205 | 773.6113
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 | 3046.6439 | 0 | 1343.4916 | 4390.1355
2.1 | 72236 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | m² | 181.15 | 11.3911 | 2063.4965 | 4.6149 | 835.9869 | 2899.4834
2.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.89 | 74.0285 | 361.9994 | 31.6993 | 155.0097 | 517.0091
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5 | 18.344 | 302.6762 | 14.1573 | 233.5956 | 536.2717
2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.17 | 6.6131 | 67.2551 | 2.5895 | 26.3352 | 93.5903
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22.04 | 1.2846 | 28.3116 | 0.48256 | 10.6356 | 38.9472
2.6 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 10.8066 | 43.2263 | 2.2225 | 8.8899 | 52.1163
2.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 70 | 0.47576 | 33.3033 | 0.1903 | 13.3213 | 46.6246
2.8 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 67.5 | 1.8283 | 123.4092 | 0.74763 | 50.4647 | 173.8739
2.9 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.43 | 16.0604 | 22.9663 | 6.4704 | 9.2526 | 32.2189
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 2548.8188 | 0 | 5377.5568 | 7926.3756
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.77 | 58.9333 | 45.3786 | 26.1057 | 20.1014 | 65.48
3.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.26 | 26.8465 | 6.9801 | 73.1246 | 19.0124 | 25.9925
3.3 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10.5 | 35.0704 | 368.2395 | 42.7234 | 448.5956 | 816.8352
3.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10.31 | 32.1751 | 331.7251 | 45.6867 | 471.03 | 802.7551
3.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27.16 | 3.3303 | 90.4518 | 10.1201 | 274.8627 | 365.3145
3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.59 | 6.3412 | 67.1536 | 10.2357 | 108.3958 | 175.5493
3.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.77 | 29.4293 | 22.6605 | 439.9368 | 338.7513 | 361.4119
3.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.65 | 3.8333 | 220.9886 | 9.1822 | 529.3538 | 750.3424
3.9 | 92410 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 7.2 | 82.9524 | 597.2576 | 66.1784 | 476.4848 | 1073.7424
3.10 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.6 | 1.6652 | 40.9631 | 9.5424 | 234.7435 | 275.7066
3.11 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1 | 29.4293 | 29.4293 | 439.9368 | 439.9368 | 469.366
3.12 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.41 | 3.8333 | 55.2376 | 9.1822 | 132.3155 | 187.5531
3.13 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.31 | 56.6904 | 584.478 | 99.1555 | 1022.2934 | 1606.7714
3.14 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.77 | 29.4293 | 22.6605 | 439.9368 | 338.7513 | 361.4119
3.15 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.23 | 1.101 | 65.2151 | 8.8288 | 522.9284 | 588.1435
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 171.5637 | 0 | 397.8073 | 569.3711
4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 12.89 | 10.2561 | 132.2006 | 27.4718 | 354.112 | 486.3126
4.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 2.03 | 19.3907 | 39.3631 | 21.5248 | 43.6954 | 83.0585
5 |  |  | VEDAÇÃO |  |  | 0 | 5482.0152 | 0 | 4590.8321 | 10072.8473
5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 95.58 | 2.0662 | 197.484 | 2.005 | 191.6375 | 389.1215
5.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 95.58 | 26.731 | 2554.9497 | 23.2104 | 2218.4473 | 4773.397
5.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42.93 | 63.5821 | 2729.5815 | 50.7977 | 2180.7474 | 4910.3288
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | 4401.0824 | 0 | 19169.7217 | 23570.8041
6.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.17 | 31.5498 | 36.9133 | 74.9053 | 87.6392 | 124.5524
6.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.17 | 187.7559 | 219.6744 | 459.375 | 537.4688 | 757.1432
6.3 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 18.93 | 19.3907 | 367.0657 | 27.4311 | 519.2699 | 886.3356
6.4 | 020126 | SBC | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 7.22 | 71.9963 | 519.8135 | 31.8285 | 229.8014 | 749.6149
6.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.6 | 17.0798 | 44.4076 | 79.9483 | 207.8657 | 252.2733
6.6 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 167.95 | 18.5751 | 3119.687 | 103.2131 | 17334.6382 | 20454.3252
6.7 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 46.02 | 2.0322 | 93.521 | 5.4984 | 253.0384 | 346.5595
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 | 214.0418 | 0 | 523.6876 | 737.7293
7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.14 | 187.7559 | 214.0418 | 459.375 | 523.6876 | 737.7293
8 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  |  | 0 | 4402.9663 | 0 | 10860.3563 | 15263.3226
8.1 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 74.7 | 21.7695 | 1626.1811 | 48.5617 | 3627.5567 | 5253.7379
8.2 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 153.65 | 18.0721 | 2776.7852 | 47.0732 | 7232.7996 | 10009.5847
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 1366.8265 | 0 | 30855.9258 | 32222.7523
9.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.15 | 27.4107 | 442.6823 | 557.6946 | 9006.7676 | 9449.4498
9.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.4 | 48.7248 | 116.9395 | 918.4918 | 2204.3804 | 2321.3199
9.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.81 | 10.1609 | 130.1612 | 1313.7682 | 16829.3704 | 16959.5317
9.5 | 23.20.100 | CPOS/CDHU | Batente de madeira para porta | M | 19.98 | 11.5746 | 231.2605 | 36.2191 | 723.6567 | 954.9172
9.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 19.48 | 22.8841 | 445.7829 | 107.3794 | 2091.7507 | 2537.5337
10 |  |  | FORRO |  |  | 0 | 3188.0014 | 0 | 19964.1955 | 23152.1969
10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 213.86 | 10.4192 | 2228.2458 | 76.9986 | 16466.9254 | 18695.1712
10.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 183.45 | 3.0585 | 561.0759 | 10.6231 | 1948.8036 | 2509.8795
10.3 | 84093 | SINAPI | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 41.75 | 9.5492 | 398.6798 | 37.089 | 1548.4665 | 1947.1462
11 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 2481.7936 | 0 | 3036.6123 | 5518.4059
11.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 1.7195 | 279.0639 | 2.1001 | 340.833 | 619.8969
11.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 9.3589 | 1518.8577 | 9.5764 | 1554.1543 | 3073.012
11.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 4.2139 | 683.872 | 7.0345 | 1141.625 | 1825.4971
12 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 1821.5467 | 0 | 3086.9768 | 4908.5235
12.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 95.86 | 1.3321 | 127.6982 | 1.8962 | 181.7745 | 309.4727
12.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 95.86 | 3.9828 | 381.7916 | 7.7821 | 745.9922 | 1127.7839
12.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 270.86 | 4.2139 | 1141.3739 | 7.0345 | 1905.3581 | 3046.732
12.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 22.83 | 7.4763 | 170.6829 | 11.1192 | 253.852 | 424.5349
13 |  |  | ELÉTRICA |  |  | 0 | 3912.2575 | 0 | 8442.5249 | 12354.7825
13.1 | 1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 13.3077 | 226.2315 | 96.9126 | 1647.515 | 1873.7464
13.2 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 10 | 36.4433 | 364.4334 | 29.7623 | 297.6229 | 662.0563
13.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 23.2512 | 69.7535 | 25.4736 | 76.4209 | 146.1744
13.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 23.2512 | 255.7627 | 25.4736 | 280.21 | 535.9727
13.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 26.5135 | 874.946 | 27.4786 | 906.7949 | 1781.7409
13.6 | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0 | 0 | 0.97871 | 2.9361 | 2.9361
13.7 | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0 | 0 | 1.3253 | 3.976 | 3.976
13.8 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 44 | 0 | 0 | 2.9905 | 131.5821 | 131.5821
13.9 | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 27 | 0 | 0 | 7.7345 | 208.8322 | 208.8322
13.10 | 00001880 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0 | 0 | 4.1119 | 12.3358 | 12.3358
13.11 | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0 | 0 | 3.4595 | 3.4595 | 3.4595
13.12 | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0 | 0 | 2.0934 | 8.3734 | 8.3734
13.13 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 0 | 0 | 1.4953 | 2.9905 | 2.9905
13.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 837.46 | 1.0875 | 910.7002 | 2.7254 | 2282.4424 | 3193.1426
13.15 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.12 | 2.8682 | 117.9389 | 11.5746 | 475.9476 | 593.8865
13.16 | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 4 | 0 | 0 | 3.0449 | 12.1795 | 12.1795
13.17 | 00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 30 | 0 | 0 | 14.334 | 430.0206 | 430.0206
13.18 | 00038078 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 0 | 0 | 14.837 | 29.6739 | 29.6739
13.19 | 00038077 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 11 | 0 | 0 | 13.7699 | 151.4689 | 151.4689
13.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.6272 | 13.6272 | 15.0069 | 15.0069 | 28.6341
13.21 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3.9828 | 3.9828 | 59.4294 | 59.4294 | 63.4122
13.22 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 1.3253 | 7.952 | 9.2434 | 55.4602 | 63.4122
13.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 192 | 5.0703 | 973.4899 | 4.5809 | 879.5337 | 1853.0236
13.24 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 3.2488 | 35.7365 | 6.348 | 69.8282 | 105.5647
13.25 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.7031 | 57.7031 | 398.4844 | 398.4844 | 456.1874
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 55.1408 | 0 | 987.4365 | 1042.5773
14.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 15.6526 | 15.6526 | 258.2026 | 258.2026 | 273.8552
14.2 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.093 | 25.093 | 268.6218 | 268.6218 | 293.7148
14.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 2.4604 | 2.4604 | 101.1265 | 101.1265 | 103.5869
14.4 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 2.9837 | 11.9348 | 89.8714 | 359.4855 | 371.4203
15 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 2267.461 | 0 | 3506.9312 | 5774.3922
15.1 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.092 | 33.2761 | 38.2852 | 114.8557 | 148.1318
15.2 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 4.445 | 22.2249 | 5.3285 | 26.6427 | 48.8675
15.3 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 2.6099 | 15.6594 | 2.6099 | 15.6594 | 31.3187
15.4 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 1.7331 | 5.1994 | 13.0427 | 39.128 | 44.3274
15.5 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.29 | 0.70685 | 17.8761 | 4.2615 | 107.7724 | 125.6486
15.6 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3.4867 | 10.46 | 3.8605 | 11.5814 | 22.0414
15.7 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 155.8391 | 155.8391 | 186.4782 | 186.4782 | 342.3173
15.8 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 328.4183 | 328.4183 | 261.3631 | 261.3631 | 589.7813
15.9 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.0744 | 8.0744 | 27.9 | 27.9 | 35.9744
15.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 4.71 | 9.4201 | 5.2945 | 10.5891 | 20.0092
15.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5.111 | 25.5552 | 8.5433 | 42.7166 | 68.2718
15.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 4.71 | 4.71 | 5.5052 | 5.5052 | 10.2153
15.13 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1.2642 | 1.2642 | 7.9588 | 7.9588 | 9.223
15.14 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 8.0608 | 8.0608 | 18.2081 | 18.2081 | 26.2688
15.15 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7.7345 | 7.7345 | 30.1837 | 30.1837 | 37.9182
15.16 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 7.23 | 9.7667 | 70.6133 | 17.9838 | 130.0228 | 200.6361
15.17 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.47 | 10.8746 | 15.9856 | 10.0658 | 14.7967 | 30.7823
15.18 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.11 | 11.8057 | 60.3271 | 14.5651 | 74.4277 | 134.7547
15.19 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1.37 | 5.648 | 7.7377 | 15.8225 | 21.6768 | 29.4145
15.20 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1459.025 | 1459.025 | 2359.4651 | 2359.4651 | 3818.4901
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 866.5658 | 0 | 2845.6105 | 3712.1764
16.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 180 | 2.0798 | 374.3564 | 1.6516 | 297.2831 | 671.6395
16.2 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 5.1 | 96.5116 | 492.2094 | 499.6721 | 2548.3275 | 3040.5369
TOTAL | [6 empty] | 36310.8161 |  | 115679.1776 | 151990.0037 | DESC | 0.67966
SALTO DO LONTRA, 08 DE ABRIL DE 2024.
__________________________________________
CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

## PLANILHA DE MAO DE OBRA
|  |  | Obra | Área: 180,00 m² |  | Bancos | B.D.I. 25,92%
|  |  | MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES CABECEIRA DO LONTRA | Endereço:Comunidade do Cabeceira do Lontra, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000 |  | SINAPI - 07/2023 - Paraná SBC - 09/2023 - Paraná ORSE - 06/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | M.O. Unit. C/ BDI | M.O. Total C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 84.0907 | 0.67966
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 29.1982 | 84.0907 | 42.96
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 | 3046.6439
2.1 | 72236 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | m² | 181.15 | 11.3911 | 2063.4965 | 16.76
2.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.89 | 74.0285 | 361.9994 | 108.92
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5 | 18.344 | 302.6762 | 26.99
2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.17 | 6.6131 | 67.2551 | 9.73
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22.04 | 1.2846 | 28.3116 | 1.89
2.6 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 10.8066 | 43.2263 | 15.9
2.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 70 | 0.47576 | 33.3033 | 0.7
2.8 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 67.5 | 1.8283 | 123.4092 | 2.69
2.9 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.43 | 16.0604 | 22.9663 | 23.63
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 2548.8188
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.77 | 58.9333 | 45.3786 | 86.71
3.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.26 | 26.8465 | 6.9801 | 39.5
3.3 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10.5 | 35.0704 | 368.2395 | 51.6
3.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10.31 | 32.1751 | 331.7251 | 47.34
3.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27.16 | 3.3303 | 90.4518 | 4.9
3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.59 | 6.3412 | 67.1536 | 9.33
3.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.77 | 29.4293 | 22.6605 | 43.3
3.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.65 | 3.8333 | 220.9886 | 5.64
3.9 | 92410 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 7.2 | 82.9524 | 597.2576 | 122.05
3.10 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.6 | 1.6652 | 40.9631 | 2.45
3.11 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1 | 29.4293 | 29.4293 | 43.3
3.12 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.41 | 3.8333 | 55.2376 | 5.64
3.13 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.31 | 56.6904 | 584.478 | 83.41
3.14 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.77 | 29.4293 | 22.6605 | 43.3
3.15 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.23 | 1.101 | 65.2151 | 1.62
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 171.5637
4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 12.89 | 10.2561 | 132.2006 | 15.09
4.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 2.03 | 19.3907 | 39.3631 | 28.53
5 |  |  | VEDAÇÃO |  |  | 0 | 5482.0152
5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 95.58 | 2.0662 | 197.484 | 3.04
5.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 95.58 | 26.731 | 2554.9497 | 39.33
5.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42.93 | 63.5821 | 2729.5815 | 93.55
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | 4401.0824
6.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.17 | 31.5498 | 36.9133 | 46.42
6.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.17 | 187.7559 | 219.6744 | 276.25
6.3 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 18.93 | 19.3907 | 367.0657 | 28.53
6.4 | 020126 | SBC | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 7.22 | 71.9963 | 519.8135 | 105.93
6.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.6 | 17.0798 | 44.4076 | 25.13
6.6 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 167.95 | 18.5751 | 3119.687 | 27.33
6.7 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 46.02 | 2.0322 | 93.521 | 2.99
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 | 214.0418
7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.14 | 187.7559 | 214.0418 | 276.25
8 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  |  | 0 | 4402.9663
8.1 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 74.7 | 21.7695 | 1626.1811 | 32.03
8.2 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 153.65 | 18.0721 | 2776.7852 | 26.59
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 1366.8265
9.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.15 | 27.4107 | 442.6823 | 40.33
9.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.4 | 48.7248 | 116.9395 | 71.69
9.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.81 | 10.1609 | 130.1612 | 14.95
9.5 | 23.20.100 | CPOS/CDHU | Batente de madeira para porta | M | 19.98 | 11.5746 | 231.2605 | 17.03
9.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 19.48 | 22.8841 | 445.7829 | 33.67
10 |  |  | FORRO |  |  | 0 | 3188.0014
10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 213.86 | 10.4192 | 2228.2458 | 15.33
10.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 183.45 | 3.0585 | 561.0759 | 4.5
10.3 | 84093 | SINAPI | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 41.75 | 9.5492 | 398.6798 | 14.05
11 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 2481.7936
11.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 1.7195 | 279.0639 | 2.53
11.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 9.3589 | 1518.8577 | 13.77
11.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 4.2139 | 683.872 | 6.2
12 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 1821.5467
12.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 95.86 | 1.3321 | 127.6982 | 1.96
12.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 95.86 | 3.9828 | 381.7916 | 5.86
12.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 270.86 | 4.2139 | 1141.3739 | 6.2
12.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 22.83 | 7.4763 | 170.6829 | 11
13 |  |  | ELÉTRICA |  |  | 0 | 3912.2575
13.1 | 1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 13.3077 | 226.2315 | 19.58
13.2 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 10 | 36.4433 | 364.4334 | 53.62
13.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 23.2512 | 69.7535 | 34.21
13.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 23.2512 | 255.7627 | 34.21
13.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 26.5135 | 874.946 | 39.01
13.6 | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0 | 0 | 0
13.7 | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0 | 0 | 0
13.8 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 44 | 0 | 0 | 0
13.9 | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 27 | 0 | 0 | 0
13.10 | 00001880 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0 | 0 | 0
13.11 | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0 | 0 | 0
13.12 | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0 | 0 | 0
13.13 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 0 | 0 | 0
13.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 837.46 | 1.0875 | 910.7002 | 1.6
13.15 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.12 | 2.8682 | 117.9389 | 4.22
13.16 | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 4 | 0 | 0 | 0
13.17 | 00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 30 | 0 | 0 | 0
13.18 | 00038078 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 0 | 0 | 0
13.19 | 00038077 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 11 | 0 | 0 | 0
13.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.6272 | 13.6272 | 20.05
13.21 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3.9828 | 3.9828 | 5.86
13.22 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 1.3253 | 7.952 | 1.95
13.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 192 | 5.0703 | 973.4899 | 7.46
13.24 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 3.2488 | 35.7365 | 4.78
13.25 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.7031 | 57.7031 | 84.9
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 55.1408
14.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 15.6526 | 15.6526 | 23.03
14.2 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.093 | 25.093 | 36.92
14.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 2.4604 | 2.4604 | 3.62
14.4 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 2.9837 | 11.9348 | 4.39
15 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 2267.461
15.1 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.092 | 33.2761 | 16.32
15.2 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 4.445 | 22.2249 | 6.54
15.3 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 2.6099 | 15.6594 | 3.84
15.4 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 1.7331 | 5.1994 | 2.55
15.5 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.29 | 0.70685 | 17.8761 | 1.04
15.6 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3.4867 | 10.46 | 5.13
15.7 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 155.8391 | 155.8391 | 229.29
15.8 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 328.4183 | 328.4183 | 483.21
15.9 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.0744 | 8.0744 | 11.88
15.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 4.71 | 9.4201 | 6.93
15.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5.111 | 25.5552 | 7.52
15.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 4.71 | 4.71 | 6.93
15.13 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1.2642 | 1.2642 | 1.86
15.14 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 8.0608 | 8.0608 | 11.86
15.15 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7.7345 | 7.7345 | 11.38
15.16 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 7.23 | 9.7667 | 70.6133 | 14.37
15.17 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.47 | 10.8746 | 15.9856 | 16
15.18 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.11 | 11.8057 | 60.3271 | 17.37
15.19 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1.37 | 5.648 | 7.7377 | 8.31
15.20 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1459.025 | 1459.025 | 2146.7
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 866.5658
16.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 180 | 2.0798 | 374.3564 | 3.06
16.2 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 5.1 | 96.5116 | 492.2094 | 142
[6 empty] | Total Mão de Obra | 36310.8161
SALTO DO LONTRA, 08 DE ABRIL DE 2024.
__________________________________________
CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

## PLANILHA DE MATERIAL
|  |  | Obra | Área: 180,00 m² |  | Bancos | B.D.I. 25,92%
|  |  | MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES CABECEIRA DO LONTRA | Endereço:Comunidade do Cabeceira do Lontra, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000 |  | SINAPI - 07/2023 - Paraná SBC - 09/2023 - Paraná ORSE - 06/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | MAT. Unit. C/ BDI | MAT. Total C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 689.5205 | 0.67966
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 239.4168 | 689.5205 | 352.26
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 1343.4916
2.1 | 72236 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | m² | 181.15 | 4.6149 | 835.9869 | 6.79
2.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.89 | 31.6993 | 155.0097 | 46.64
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5 | 14.1573 | 233.5956 | 20.83
2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.17 | 2.5895 | 26.3352 | 3.81
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22.04 | 0.48256 | 10.6356 | 0.71
2.6 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 2.2225 | 8.8899 | 3.27
2.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 70 | 0.1903 | 13.3213 | 0.28
2.8 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 67.5 | 0.74763 | 50.4647 | 1.1
2.9 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.43 | 6.4704 | 9.2526 | 9.52
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 5377.5568
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.77 | 26.1057 | 20.1014 | 38.41
3.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.26 | 73.1246 | 19.0124 | 107.59
3.3 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10.5 | 42.7234 | 448.5956 | 62.86
3.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10.31 | 45.6867 | 471.03 | 67.22
3.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27.16 | 10.1201 | 274.8627 | 14.89
3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.59 | 10.2357 | 108.3958 | 15.06
3.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.77 | 439.9368 | 338.7513 | 647.29
3.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.65 | 9.1822 | 529.3538 | 13.51
3.9 | 92410 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 7.2 | 66.1784 | 476.4848 | 97.37
3.10 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.6 | 9.5424 | 234.7435 | 14.04
3.11 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1 | 439.9368 | 439.9368 | 647.29
3.12 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.41 | 9.1822 | 132.3155 | 13.51
3.13 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.31 | 99.1555 | 1022.2934 | 145.89
3.14 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.77 | 439.9368 | 338.7513 | 647.29
3.15 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.23 | 8.8288 | 522.9284 | 12.99
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 397.8073
4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 12.89 | 27.4718 | 354.112 | 40.42
4.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 2.03 | 21.5248 | 43.6954 | 31.67
5 |  |  | VEDAÇÃO |  |  | 0 | 4590.8321
5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 95.58 | 2.005 | 191.6375 | 2.95
5.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 95.58 | 23.2104 | 2218.4473 | 34.15
5.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42.93 | 50.7977 | 2180.7474 | 74.74
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | 19169.7217
6.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.17 | 74.9053 | 87.6392 | 110.21
6.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.17 | 459.375 | 537.4688 | 675.89
6.3 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 18.93 | 27.4311 | 519.2699 | 40.36
6.4 | 020126 | SBC | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 7.22 | 31.8285 | 229.8014 | 46.83
6.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.6 | 79.9483 | 207.8657 | 117.63
6.6 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 167.95 | 103.2131 | 17334.6382 | 151.86
6.7 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 46.02 | 5.4984 | 253.0384 | 8.09
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 | 523.6876
7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.14 | 459.375 | 523.6876 | 675.89
8 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  |  | 0 | 10860.3563
8.1 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 74.7 | 48.5617 | 3627.5567 | 71.45
8.2 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 153.65 | 47.0732 | 7232.7996 | 69.26
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 30855.9258
9.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.15 | 557.6946 | 9006.7676 | 820.55
9.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.4 | 918.4918 | 2204.3804 | 1351.4
9.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.81 | 1313.7682 | 16829.3704 | 1932.98
9.5 | 23.20.100 | CPOS/CDHU | Batente de madeira para porta | M | 19.98 | 36.2191 | 723.6567 | 53.29
9.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 19.48 | 107.3794 | 2091.7507 | 157.99
10 |  |  | FORRO |  |  | 0 | 19964.1955
10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 213.86 | 76.9986 | 16466.9254 | 113.29
10.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 183.45 | 10.6231 | 1948.8036 | 15.63
10.3 | 84093 | SINAPI | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 41.75 | 37.089 | 1548.4665 | 54.57
11 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 3036.6123
11.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 2.1001 | 340.833 | 3.09
11.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 9.5764 | 1554.1543 | 14.09
11.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 162.29 | 7.0345 | 1141.625 | 10.35
12 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 3086.9768
12.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 95.86 | 1.8962 | 181.7745 | 2.79
12.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 95.86 | 7.7821 | 745.9922 | 11.45
12.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 270.86 | 7.0345 | 1905.3581 | 10.35
12.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 22.83 | 11.1192 | 253.852 | 16.36
13 |  |  | ELÉTRICA |  |  | 0 | 8442.5249
13.1 | 1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 96.9126 | 1647.515 | 142.59
13.2 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 10 | 29.7623 | 297.6229 | 43.79
13.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 25.4736 | 76.4209 | 37.48
13.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 25.4736 | 280.21 | 37.48
13.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 27.4786 | 906.7949 | 40.43
13.6 | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 0.97871 | 2.9361 | 1.44
13.7 | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 1.3253 | 3.976 | 1.95
13.8 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 44 | 2.9905 | 131.5821 | 4.4
13.9 | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 27 | 7.7345 | 208.8322 | 11.38
13.10 | 00001880 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 4.1119 | 12.3358 | 6.05
13.11 | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.4595 | 3.4595 | 5.09
13.12 | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 2.0934 | 8.3734 | 3.08
13.13 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 1.4953 | 2.9905 | 2.2
13.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 837.46 | 2.7254 | 2282.4424 | 4.01
13.15 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.12 | 11.5746 | 475.9476 | 17.03
13.16 | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 4 | 3.0449 | 12.1795 | 4.48
13.17 | 00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 30 | 14.334 | 430.0206 | 21.09
13.18 | 00038078 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 14.837 | 29.6739 | 21.83
13.19 | 00038077 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 11 | 13.7699 | 151.4689 | 20.26
13.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.0069 | 15.0069 | 22.08
13.21 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 59.4294 | 59.4294 | 87.44
13.22 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 9.2434 | 55.4602 | 13.6
13.23 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 192 | 4.5809 | 879.5337 | 6.74
13.24 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 6.348 | 69.8282 | 9.34
13.25 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 398.4844 | 398.4844 | 586.3
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 987.4365
14.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 258.2026 | 258.2026 | 379.9
14.2 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 268.6218 | 268.6218 | 395.23
14.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 101.1265 | 101.1265 | 148.79
14.4 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 89.8714 | 359.4855 | 132.23
15 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 3506.9312
15.1 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 38.2852 | 114.8557 | 56.33
15.2 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 5.3285 | 26.6427 | 7.84
15.3 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 2.6099 | 15.6594 | 3.84
15.4 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.0427 | 39.128 | 19.19
15.5 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.29 | 4.2615 | 107.7724 | 6.27
15.6 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3.8605 | 11.5814 | 5.68
15.7 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 186.4782 | 186.4782 | 274.37
15.8 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 261.3631 | 261.3631 | 384.55
15.9 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.9 | 27.9 | 41.05
15.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 5.2945 | 10.5891 | 7.79
15.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 8.5433 | 42.7166 | 12.57
15.12 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 5.5052 | 5.5052 | 8.1
15.13 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7.9588 | 7.9588 | 11.71
15.14 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.2081 | 18.2081 | 26.79
15.15 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 30.1837 | 30.1837 | 44.41
15.16 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 7.23 | 17.9838 | 130.0228 | 26.46
15.17 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.47 | 10.0658 | 14.7967 | 14.81
15.18 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.11 | 14.5651 | 74.4277 | 21.43
15.19 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1.37 | 15.8225 | 21.6768 | 23.28
15.20 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2359.4651 | 2359.4651 | 3471.54
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 2845.6105
16.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 180 | 1.6516 | 297.2831 | 2.43
16.2 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 5.1 | 499.6721 | 2548.3275 | 735.18
[6 empty] | Total Material | 115679.1776
SALTO DO LONTRA, 08 DE ABRIL DE 2024.
__________________________________________
CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

## CRONOGRAMA
|  |  | Obra |  |  |  |  | Área: 180,00 m² |  |  | Bancos |  | B.D.I. 25,92%
|  |  | MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES CABECEIRA DO LONTRA |  |  |  |  | Endereço:Comunidade do Cabeceira do Lontra, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000 |  |  | SINAPI - 07/2023 - Paraná SBC - 09/2023 - Paraná ORSE - 06/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
CRONOGRAMA
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | 210 | % NO PERIODO | 240 | % NO PERIODO | 270 | % NO PERIODO | 300 | % NO PERIODO | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [20 empty] | SERVIÇO
C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.509% | 773.6113 | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 773.6113 | 100%
2 | DEMOLIÇÃO | 2.888% | 4390.1355 | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 4390.1355 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 5.215% | 3963.1878 | 50% | 3963.1878 | 50% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7926.3756 | 100%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.3746% |  |  | 455.4969 | 80% | 113.8742 | 20% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 569.3711 | 100%
5 | VEDAÇÃO | 6.627% |  |  | 0 |  | 5036.4237 | 50% | 5036.4237 | 50% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10072.8473 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 15.51% | [6 empty] | 4714.1608 | 20% | 18856.6433 | 80% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 23570.8041 | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 0.4854% |  |  |  |  | 147.5459 | 20% | 590.1835 | 80% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 737.7293 | 100%
8 | REVESTIMENTO PAREDE | 10.04% |  |  |  |  | 7631.6613 | 50% | 7631.6613 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15263.3226 | 100%
9 | ESQUADRIAS | 21.2% | [6 empty] | 12889.1009 | 40% | 9666.8257 | 30% | 9666.8257 | 30% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32222.7523 | 100%
10 | FORRO | 15.23% |  |  | 9260.8788 | 40% | 13891.3182 | 60% | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 23152.1969 | 100%
11 | PINTURA INTERNA | 3.631% | [6 empty] | 1103.6812 | 20% | 2207.3624 | 40% | 2207.3624 | 40% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5518.4059 | 100%
12 | PINTURA EXTERNA | 3.23% | [8 empty] | 981.7047 | 20% | 3926.8188 | 80% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4908.5235 | 100%
13 | ELÉTRICA | 8.129% | 2470.9565 | 20% | 7412.8695 | 60% |  |  | 2470.9565 | 20% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 12354.7825 | 100%
14 | LOUÇAS E METAIS | 0.686% | 208.5155 | 20% | 625.5464 | 60% |  |  | 208.5155 | 20% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 1042.5773 | 100%
15 | HIDROSSANITÁRIO | 3.799% | [8 empty] | 2887.1961 | 50% | 2887.1961 | 50% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5774.3922 | 100%
16 | SERVIÇOS FINAIS | 2.442% | [8 empty] | 2969.7411 | 80% | 742.4353 | 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3712.1764 | 100%
0%
0%
|  | 0% | [21 empty] | 0%
0%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 100% | 11806.4065 | 7.768% | 21717.9793 | 14.29% | 26820.8232 | 17.65% | 34644.6833 | 22.79% | 37569.4732 | 24.72% | 19430.6382 | 12.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 151990.0037 | 87.22%
VALOR PROPOSTO |  |  |  | 7.768% |  | 14.29% |  | 17.65% |  | 22.79% |  | 24.72% |  | 12.78% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 11806.4065 | 7.768% | 33524.3858 | 22.06% | 60345.209 | 39.7% | 94989.8923 | 62.5% | 132559.3655 | 87.22% | 151990.0037 | 100% | 151990.0037 | 100% | 151990.0037 | 100% | 151990.0037 | 62.5% | 151990.0037 | 87.22%
SALTO DO LONTRA, 08 DE ABRIL DE 2024.
__________________________________________
CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D